法令依據 / 畢業典禮辦理流程 文件編號 WFS-1B2-08 / 版 本 A1 / 頁 次 1/1 / / 1 / 表單編號：B01-A0	無
責任者	作業流程	申請時程	內容及注意事項		使用書表
1.課外組 / 2.學務處 / 各組組 / 長 / 3.各支援相關單位 / 4.一、二級主管 / 5.校長 / 6.課外組、各支 / 援相關 / 單位	1 / 課外組初步規劃 / 2 / 召開學務處協調討論 / 3 / 召開各單位協調會議 / 4 / 召開籌備會議 / 54 / 校長指示 / 是 / 否4 / 召開第2次 / 籌備會議 / 64 / 開始辦理	1.開學後第3週 / 2.第5週 / 3.第7週 / 4.第9週 / 5.第9週 / 6.6月初	1.與進修部、進修學院協調討論流程並統籌規劃活動企劃。 / 2.學務處內部開會討論相關事宜是否可行。 / 3.與各支援單位協調相關事宜 / 3-1秘書室發佈新聞稿並邀請媒體採訪、寄發貴賓請東。 / 3-2課外組負責典禮佈置、邀請卡、預算核銷。 / 3-3諮輔中心負責招待事宜。 / 3-4生輔組提供全勤獎。 / 3-5軍訓室負責停車及行駛動線規劃。 / 3-6體育室提供體育優良獎。 / 3-7教務處提供學業成績前3名。 / 3-8系、所提供服務優良、專題製作優良獎並聯絡各項事宜、協助各獎項發放。 / 3-9總務處負責音響、燈光、空調、用電。 / 3-10事務組負責各項採購事宜。 / 3-11保管組、出納組負責學士服歸還、退費。 / 3-12文書組負責致送花籃、花圈之感謝函。 / 4-1籌備會議對象:全校一、二級主管及學務處各組組長。 / 4-2會議紀錄簽核後依相關規定辦理。 / 4-3以E-MAIL各相關單位並公告於學校首頁週知。 / 5.校長視各單位工作進度裁示是否召開第 / 2次籌備會。 / 6.各單位依規定時程完成各項支援工作項目並於典禮前通知受獎同學預演。	無。
備 註